## SPRINT 1
SPRINT 1
TAREAS | RESPONSABLE | INICIA | FINALIZA
CREAR LISTA DE REQUERIMIENTOS (WORD) | CELIO ALVAREZ | 2021-08-30 | 2021-09-05
CREAR PRODUCT BACKLOG (EXCEL) | MARIO TAPIA | 2021-08-30 | 2021-09-05
CREAR SPRINT BACKLOG (EXCEL) | GRUPO | 2021-08-30 | 2021-09-05
CREAR TABLERO DE CONTROL (TRELLO) | MARIO TAPIA | 2021-08-30 | 2021-09-05
CREAR REPOSITORIO (GITHUB) | JOHAN FLOREZ | 2021-08-30 | 2021-09-05
CREAR DIAGRAMAS DE CLASES (UML) | LEONARDO SANTANA | 2021-08-30 | 2021-09-05
CREAR MODELO ENTIDAD-RELACION (UML) | GRUPO | 2021-08-30 | 2021-09-05
CREAR BASE DE DATOS (MySQL) | CELIO ALVAREZ, EMMANUEL | 2021-08-30 | 2021-09-05

## SPRINT 2
SPRINT 2
TAREAS | RESPONSABLE | INICIA | FINALIZA
CREAR FORMULARIO DE LOGIN (HTML) | LEONARDO SANTANA | 2021-09-06 | 2021-09-12
CREAR FORMULARIO DE REGISTRO (HTML) | ALMA CHACON | 2021-09-06 | 2021-09-12
CREAR FORMULARIO DE PEDIDOS (HTML) | CELIO ALVAREZ | 2021-09-06 | 2021-09-12
CREAR FORMULARIO DE RESERVAS (HTML) | CELIO ALVAREZ | 2021-09-06 | 2021-09-12
CREAR TABLA HISTORIAL DE COMPRAS (HTML) | EMMANUEL | 2021-09-06 | 2021-09-12
CREAR TABLA HISTORIAL DE VENTAS (HTML) | JOHAN FLOREZ | 2021-09-06 | 2021-09-12

## SPRINT 3
SPRINT 3
TAREAS | RESPONSABLE | INICIA | FINALIZA
CREAR FORMULARIO DE LOGIN (CSS) | LEONARDO SANTANA | 2021-09-13 | 2021-09-19
CREAR FORMULARIO DE REGISTRO (CSS) | ALMA CHACON | 2021-09-13 | 2021-09-19
CREAR FORMULARIO DE PEDIDOS (CSS) | CELIO ALVAREZ | 2021-09-13 | 2021-09-19
CREAR FORMULARIO DE RESERVAS (CSS) | CELIO ALVAREZ | 2021-09-13 | 2021-09-19
CREAR TABLA HISTORIAL DE COMPRAS (CSS) | EMMANUEL | 2021-09-13 | 2021-09-19
CREAR TABLA HISTORIAL DE VENTAS (CSS) | JOHAN FLOREZ | 2021-09-13 | 2021-09-19